Продуктивное обучение в средней общеобразовательной школе

как условие самоопределения и самореализации школьников

План работы

творческой лаборатории педагогов

| Название лаборатории |  | «Идеи продуктивной педагогики во внеурочное время: поиск, проблемы, перспективы» |
| --- | --- | --- |
| Актуальность работы педагогического коллектива в данном направлении |  | Уже много лет воспитательно-образовательный процесс школы ориентирован на воспитание успешной личности. Многие дети раскрылись благодаря многообразию видов деятельности, которые предлагаются в школе. Но не все. Руководствуясь принципом, что все дети должны быть успешны и социально компетентными, педагогический коллектив, ознакомившись с материалами по продуктивному обучению в России и за рубежом, решил создать условия для включения всех школьников в продуктивную, социально значимую учебную и внеучебную деятельность. Это позволит обеспечить самоопределение школьников, удовлетворить потребность в самореализации. |
| Руководитель лаборатории |  | Раннева Ольга Викторовна |
| Научный руководитель |  | Ивочкина Татьяна Николаевна, к.п.н., заведующая кафедрой психологии, педагогики и современных образовательных технологий ИПК |
| Цель деятельности: |  | Разработка системы внеурочной деятельности школы, реализующей идеи продуктивного обучения как условия самоопределения и самореализации школьников; разработка программы “Самореализация и самоопределение обучающихся в продуктивной школе” |
| Состав участников лаборатории |  |  |

..

Основные задачи, ответственные и индикаторы выполнения

| Задачи | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка критериально-оценочного аппарата оценки педагогической деятельности во внеурочное время |
| Участие в разработке документов, регламентирующих инновационную деятельность в школе. | декабрь 2007-2009 | рук. лаборатории | Положение о работе творческих групп, пакет документов |
| Определить критерии и показатели результативности продуктивной педагогики во внеурочное время | январь-март 2009 | члены творческой лаборатории педагогов | Критерии и показатели, определяющие результативность продуктивной педагогики во внеурочное время |
| Организационно-методическая деятельность |
| 1. Использование различных форм организации внеурочной деятельности (групповая, парная, индивидуальная) | в течение года | члены творческой лаборатории педагогов | Методические разработки |
| 2. Разработка и использование диагностических процедур для изучения развития личности средствами продуктивной внеурочной деятельности | в течение года | члены творческой лаборатории педагогов | Пакет диагностических материалов, материалы диагностики |
| 3. Требования к содержанию творческого портфеля классного руководителя | январь-март 2008 | члены творческой лаборатории педагогов | Модель творческого портфеля классного руководителя |
| 4. Создать систему общественной экспертизы деятельности педагогов по организации внеурочной деятельности | март-май 2008 | члены творческой лаборатории педагогов | Модель общественной экспертизы деятельности педагогов по организации внеурочной деятельности |
| 5. Создание банка данных педагогического опыта в образовательном учреждении о продуктивной деятельности во внеурочное время | в течение года | члены творческой лаборатории педагогов | Публикации о педагогическом опыте в образовательном учреждении о продуктивной деятельности во внеурочное время |
| 6. Презентация опыта работы творческой лаборатории по теме ОЭР на образовательной выставке “Образование. Карьера. Занятость.” | апрель | Члены творческой лаборатории | Тексты выступлений |
| 7. Подготовка к участию в городских Днях науки | декабрь-январь | члены творческой лаборатории педагогов | выступления на конференции, семинарах, публикации в научно-методическом сборнике ИПК, в городской педагогической газете «Ступени» |
| 8. Создание учебной мастерской продуктивного обучения по воспитательной деятельности | Сентябрь - декабрь | Руководитель творческой лаборатории |  |
| 9. Расширение социального партнерства как важнейшего условия осуществления продуктивного обучения | в течение года | члены творческой лаборатории педагогов | Новые социальные партнеры и контакты |
| 10. Создание сайта школы, постоянное обновление сайта | в течение года | члены творческой лаборатории педагогов | Страница сайта ……………….. с постоянно обновляющимся содержанием |
| 11. Организация постоянно действующего семинара для классных руководителей | в течение года | рук. творческой группы, зам. директора по ВР | Программа семинара, материалы семинара |
| 12. Организация индивидуальных консультаций по реализации инновационного проекта | в течение года | Руководитель творческой мастерской | Материалы консультаций |
| Методическая деятельность |
| 1. Разработать концептуально обоснованную систему внеурочной деятельности продуктивно ориентированной школы. | май-июнь | зам. директора по ВР, рук. творческой лаборатории | Концепция внеурочной деятельности продуктивно ориентированной школы. |
| 2. Создать программы внеурочной деятельности по разным направлениям воспитательной работы | сентябрь- март | учителя, классные руководители | Программы внеурочной деятельности учителей, классных руководителей |
| 3. Подготовить педагогические проекты, реализуемые во внеурочной деятельности. | май-июнь | учителя, классные руководители | Педагогические проекты по внеурочной деятельности |
| 4. Подготовить к публикации лучшие детские проекты, выполненные во внеурочное время | март-май | рук. творческой лаборатории | Сборник проектов обучающихся |
| 5. Подготовить материалы на педагогические конкурсы (педагог-исследователь, самый классный и др.) | ноябрь-декабрь | педагоги- конкурсанты | Пакеты конкурсных материалов |
| 6. Проведение открытого заседания МО классных руководителей “Социальное партнерство как условие обеспечивающие поле творческой продуктивной деятельности обучающихся” | апрель-май | Руководитель творческой лаборатории | Протокол заседания. Материалы выступления педагогов |
| 7. Разработка программы “Самореализация и самоопределение обучающихся в продуктивной школе” | декабрь | Руководитель творческой лаборатории | Программа |
| 8. Участие в школьной научно-практической конференции педагогов “Реализация идей продуктивного образования: опыт, проблемы, перспективы” | январь | Члены творческой лаборатории | Материалы выступления |
| Информационно-аналитическая деятельность |
| 1. Провести анализ деятельности творческой лаборатории за 2009-2010 уч. год | июнь | рук. творческой лаборатории педагогов | информационно-аналитическая справка |
| 2. Создать условия, обеспечивающие открытость информационного пространства по распространению идей и опыта реализации продуктивной педагогики во внеурочное время. | в течение года | члены творческой лаборатории педагогов | публикации из опыта работы педагогов |
| 3. Подготовить выступление на НМС об опыте и перспективах работы лаборатории. | август 2008 | рук. творческой лаборатории педагогов | тексты выступлений |

| 4. Проведение диагностики в соответствии с программой мониторинга | май-июнь | рук. творческой лаборатории педагогов | Пакет диагностических материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Отчет творческой мастерской о ходе реализации инновационного проекта | Май-июнь | рук. творческой лаборатории педагогов | Отчет творческой мастерской |